## Slide 1
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VSUEE)

## Slide 2
CÁC CÂN NHẮC TRONG TÀI TRỢ DỰ ÁN ESCO

## Slide 3
MỤC TIÊU
Nhận diện các rủi ro của dự án TKNL/ESCO
Xem xét các phương án giảm thiểu rủi ro khi tài trợ dự án TKNL/ESCO

## Slide 4
PHẠM VI ĐẦU TƯ TKNL VÀ THỜI GIAN HOÀN VỐN
O&M + chiếu sáng & HVAC đầu tư trung hạn
O&M & chiếu sáng + HVAC/quy trình (đầu tư dài hạn)
HVAC & chiếu sáng & O&M + RE & Cách nhiệt tòa nhà
O&M & chiếu sáng & HVAC & RE + Sửa chữa mặt ngoài của tòa nhà (cửa sổ, mặt tiền)
Tối ưu hóa vận hành
2 năm
5 năm
15 năm
25 năm
50 năm
Tiết kiệm
Không mất chi phí/ Chi phí thấp
Hoàn vốn
ESCO*
Đầu tư cao
*Chia sẻ mức tiết kiệm, đảm bảo mức tiết kiệm

## Slide 5
PHẠM VI ĐẦU TƯ TKNL VÀ THỜI GIAN HOÀN VỐN
Giải pháp TKNL | Thời gian hoàn vốn trung bình
Cách nhiệt | 
Cách nhiệt nước nóng | 0.75 – 1 năm
Thiết bị chống gió lùa | 6 – 6.5 năm
Cách nhiệt trên tầng tầng lửng | 1.5 năm
Cách nhiệt tường hai lớp | 2 – 4 năm
Cách nhiệt sàn | 11 – 15 năm
Các cửa nhiệt hiệu suất cao | 65 – 70 năm
Cửa kính hai lớp | 10-15 năm
Cách nhiệt bên trong tường | 37 – 62 năm
Cách nhiệt bên ngoài tường | 50 – 85 năm
Cửa kính hiệu suất cao (SHGC) | 5 – 7 năm
Thiết bị che nắng | 5 – 7 năm
Giải pháp TKNL | Thời gian hoàn vốn trung bình
Chiếu sáng, sưởi và gia dụng | 
Điều khiển ánh sáng ban ngày | 5 – 7 năm
Cảm ứng hiện diện | 3 – 5 năm
Chiếu sáng | 2 – 3 năm
Bộ điều chỉnh nhiệt độ lập trình | 1.5 – 2 năm
Bộ điều khiển hệ thống sưởi (TRVs) | 6.5 – 7.5 năm
Thu hồi nhiệt cơ khí & thông gió | 3 – 5 năm
Nồi hơi đốt gas ngưng tụ | 4.5 –6.5 năm
Nồi hơi đốt dầu ngưng tụ | 6 – 9 năm
Thang máy hiệu suất cao (sử dụng hệ điều khiển biến tần VVVF) | 8 – 10 năm
Các đồng hồ đo / Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) | 5 – 8 năm

## Slide 6
NGUỒN VỐN CUNG CẤP VÀ NHU CẦU VỐN TKNL
Thị trường Tiết kiệm năng lượng là thị trường có nhiều cơ hội phát triển đối với các tổ chức tài chính.
Tổ chức tài chính có nguồn vốn dồi dào để cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng.
Tổ chức tài chính không có nguồn vốn dành riêng cho các dự án tiết kiệm năng lượng.
Hiện có một khoảng cách lớn tồn tại giữa cung và cầu vốn cho các dự án tiết kiệm năng lượng.

## Slide 7
CÁC RÀO CẢN TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
Các rào cản tài chính
Nguồn vốn sẵn có và các điều kiện cho vay
- Năng lực đầu tư nội bộ hạn chế
- Năng lực đi vay hạn chế
- Phương pháp cho vay truyền thống là dựa trên tài sản
- “Quy mô nhỏ" của các dự án EE khiến chúng không hấp dẫn đối với các ngân hàng vì chi phí thẩm định cao hơn đáng kể so với các dự án lớn hơn
Nhận thức và truyền thông
- Thiếu sự phổ biến thông tin
- Thiếu thông tin về các lợi ích của dự án tiết kiệm năng lượng, về M&V và về các cơ chế ưu đãi
Xây dựng dự án
- Thiếu năng lực xây dựng dự án (ESCOs, các tổ chức tài chính, đơn vị cung cấp thiết bị, v.v…)
- Thiếu năng lực xây dựng gói dự án, bán hợp đồng EPC và các dự án tiết kiệm năng lượng
Đánh giá và giảm thiểu rủi ro
- Tổ chức tài chính thiếu năng lực đánh giá rủi ro các dự án tiết kiệm năng lượng
- Các tổ chức tài chính thiếu các công cụ hỗ trợ để ban hành quyết định
- Thiếu kế hoạch M&V và các cơ chế đảm bảo

## Slide 8
CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
Hai phương pháp tiếp cận tài chính chủ yếu
Tài trợ truyền thống
Bên vay hứa chuyển giao tài sản (tài sản thế chấp trong trường hợp không trả được nợ).
Tài trợ dự án
Bên cho vay chấp nhận lấy dự án làm tài sản đảm bảo.

## Slide 9
CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
Tài chính truyền thống hay tài chính doanh nghiệp
Công ty thực hiện dự án chứng minh cho bên cho vay rằng họ có:
Đủ doanh thu từ các hoạt động kinh doanh và
Tài sản để cung cấp làm tài sản thế chấp
Trường hợp vỡ nợ: Bên cho vay có quyền tịch thu tài sản của công ty và bán chúng.

## Slide 10
CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
Tài trợ dựa trên dự án
Tài trợ dự án: cơ chế tài chính ưu tiên cho các dự án hạ tầng lớn.
Một vài dự án tiết kiệm năng lượng: dự án đồng phát lớn.
Hầu hết các dự án đều được cấp vốn dựa trên sự kết hợp giữa cả các phương pháp truyền thống cũng như phương pháp cho vay có đảm bảo.

## Slide 11
CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
Tài trợ dự án TKNL
Đối với các dự án tiết kiệm năng lượng:
“Giá trị” của dự án là nằm trong dòng tiền sinh ra.
Trả nợ: các chi phí năng lượng tránh được.
Mức tiết kiệm của chi phí năng lượng tạo ra được sử dụng để trả nợ đầu tư.

## Slide 12
CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
Tài trợ dựa trên dự án
Các yếu tố rủi ro cao hơn: Tài chính dự án
Dòng tiền trả nợ chỉ dựa vào dự án (tiết kiệm/ doanh thu còn chưa kiểm chứng, biến động), không có “đệm” từ toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.
Quyền truy đòi hạn chế và tài sản bảo đảm chủ yếu là tài sản dự án (tính thanh khoản thấp, giá trị thu hồi không chắc).
Rủi ro hoàn thành & hiệu suất cao: chậm tiến độ, vượt chi phí, không đạt tiết kiệm → ảnh hưởng trực tiếp khả năng trả nợ (M&V dễ phát sinh tranh chấp).
Phụ thuộc hợp đồng & đối tác (hợp đồng mua bán, vận hành, cung ứng, khách hàng trả tiền); cấu trúc pháp lý phức tạp → rủi ro thực thi và thanh toán lớn hơn cho vay doanh nghiệp.
Có nhiều yếu tố rủi ro tương đối cao gắn kết với các lợi nhuận đầu tư kinh doanh dự kiến mà không hoàn toàn được so sánh với rủi ro tương đối thấp khi đầu tư vào tiết kiệm năng lượng.
Notes: Dòng tiền trả nợ chỉ dựa vào dự án (tiết kiệm/ doanh thu còn chưa kiểm chứng, biến động), không có “đệm” từ toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.
Quyền truy đòi hạn chế và tài sản bảo đảm chủ yếu là tài sản dự án (tính thanh khoản thấp, giá trị thu hồi không chắc).
Rủi ro hoàn thành & hiệu suất cao: chậm tiến độ, vượt chi phí, không đạt tiết kiệm → ảnh hưởng trực tiếp khả năng trả nợ (M&V dễ phát sinh tranh chấp).
Phụ thuộc hợp đồng & đối tác (hợp đồng mua bán, vận hành, cung ứng, khách hàng trả tiền); cấu trúc pháp lý phức tạp → rủi ro thực thi và thanh toán lớn hơn cho vay doanh nghiệp.

## Slide 13
CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
Các công cụ tài chính
Tiền mặt
Tổ chức tài chính cho doanh nghiệp vay vốn
Bên cung cấp thiết bị cấp vốn
Khoản vay mềm và ưu đãi
Cho thuê
Quỹ tiết kiệm năng lượng riêng biệt
Vốn chủ sở hữu

## Slide 14
CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN TKNL
  Tài chính–thị trường
  Tín dụng & thu tiền
  Thiết kế/thi công
  Hiệu suất & M&V
  Vận hành & O&M
  Pháp lý–hợp đồng
  Môi trường, xã hội & an toàn
  Hành vi khách hàng
Notes:   Giảng viên nói sơ qua về từng loại rủi ro: Tài chính–thị trường: lãi suất, tỷ giá, giá năng lượng biến động.
  Tín dụng & thu tiền: chậm thanh toán/không chia sẻ tiết kiệm.
  Thiết kế/thi công: trượt giá, chậm tiến độ, nghiệm thu.
  Hiệu suất & M&V: đường cơ sở không chắc chắn, tải vận hành thay đổi, tranh chấp đo đếm.
  Vận hành & O&M: suy giảm hiệu suất, thiếu bảo trì/phụ tùng.
  Pháp lý–hợp đồng: thiếu step-in, thiếu điều chỉnh baseline, chấm dứt.
  Môi trường, xã hội & an toàn: gián đoạn do sự thay đổi các quy định.
  Hành vi khách hàng: thay đổi quy trình, mở rộng/thu hẹp sản xuất.

## Slide 15
Câu hỏi
Rủi ro nào cần quan tâm đầu tiên?
Rủi ro nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thành công của dự án TKNL?

## Slide 16
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Kiểm soát rủi ro về tài chính – thị trường
  Nguồn rủi ro:
  Lãi suất tăng; biến động tỷ giá (đặc biệt khi nhập khẩu thiết bị); giá năng lượng (điện, nhiên liệu) thay đổi ngoài dự kiến → ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và khả năng trả nợ.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Phân tích độ nhạy lãi suất/tỷ giá/giá năng lượng trong mô hình tài chính; sử dụng công thức chỉ số hóa (indexation) hoặc chuyển biến động (pass-through) vào giá hợp đồng; thỏa thuận chia sẻ rủi ro giữa các bên.
  Phương án bảo đảm:
  Hợp đồng đặt giới hạn biên (collar) cho biến động giá; có quỹ dự phòng tài chính (DSRA) để hấp thụ cú sốc ngắn hạn; cân nhắc các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá/lãi suất nếu khả thi.
Notes: Nguồn rủi ro / Risk sources: Lãi suất tăng; biến động tỷ giá (đặc biệt khi nhập khẩu thiết bị); giá năng lượng (điện, nhiên liệu) thay đổi ngoài dự kiến → ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và khả năng trả nợ. (Interest rate hikes; FX volatility (especially for imported equipment); energy price fluctuations – directly impacting cash flow and debt service capacity.)
Giảm thiểu / Mitigation: Phân tích độ nhạy lãi suất/tỷ giá/giá năng lượng trong mô hình tài chính; sử dụng công thức chỉ số hóa (indexation) hoặc chuyển biến động (pass-through) vào giá hợp đồng; thỏa thuận chia sẻ rủi ro giữa các bên. (Conduct sensitivity analysis for interest/FX/energy prices; use indexation or pass-through clauses in contracts; negotiate risk-sharing among parties.)
Bảo đảm / Safeguards: Hợp đồng đặt giới hạn biên (collar) cho biến động giá; có quỹ dự phòng tài chính (DSRA) để hấp thụ cú sốc ngắn hạn; cân nhắc các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá/lãi suất nếu khả thi. (Use contractual collars/hedging for price risks; establish DSRA to absorb short-term shocks; consider hedging instruments for FX/interest rate where feasible.)

## Slide 17
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Kiểm soát rủi ro về tín dụng – sức mạnh tín dụng của khách hàng
  Nguồn rủi ro:
  Khách hàng chậm thanh toán, không chia sẻ tiết kiệm theo hợp đồng; khó khăn tài chính của IE; tranh chấp về mức tiết kiệm → làm gián đoạn dòng tiền trả nợ.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Thiết lập tài khoản phong tỏa/uỷ thác (escrow/lockbox); uỷ quyền khoản phải thu (assignment of receivables); giám sát tình hình tài chính và công nợ; điều khoản “take-or-pay” đảm bảo mức thanh toán tối thiểu.
  Phương án bảo đảm:
  Quỹ dự phòng dịch vụ nợ (DSRA) tương đương 3–6 tháng; điều khoản chấm dứt sớm kèm phí (termination fee ladder); quyền step-in của PFI/ESCO trong trường hợp IE vi phạm.
Notes: Nguồn rủi ro / Risk sources: Khách hàng chậm thanh toán, không chia sẻ tiết kiệm theo hợp đồng; khó khăn tài chính của IE; tranh chấp về mức tiết kiệm → làm gián đoạn dòng tiền trả nợ. (Delayed or non-payment by client; weak creditworthiness of the IE; disputes over actual savings – disrupting debt service cash flow.)
Giảm thiểu / Mitigation: Thiết lập tài khoản phong tỏa/uỷ thác (escrow/lockbox); uỷ quyền khoản phải thu (assignment of receivables); giám sát tình hình tài chính và công nợ; điều khoản “take-or-pay” đảm bảo mức thanh toán tối thiểu. (Escrow/lockbox accounts; assignment of receivables; ongoing monitoring of financials and receivables; “take-or-pay” clauses ensuring minimum payment obligations.)
Bảo đảm / Safeguards: Quỹ dự phòng dịch vụ nợ (DSRA) tương đương 3–6 tháng; điều khoản chấm dứt sớm kèm phí (termination fee ladder); quyền step-in của PFI/ESCO trong trường hợp IE vi phạm. (DSRA covering 3–6 months of debt service; termination fee ladder; step-in rights for lenders/ESCO in case of client default.)

## Slide 18
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Kiểm soát rủi ro về thiết kế và thi công
  Nguồn rủi ro:
  Sai sót trong thiết kế kỹ thuật; vượt dự toán chi phí; chậm tiến độ; chất lượng thi công không đạt yêu cầu.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Thẩm định thiết kế độc lập; hợp đồng EPC với điều khoản giá trọn gói và tiến độ; giám sát thi công chặt chẽ; nghiệm thu theo giai đoạn.
  Phương án bảo đảm:
  Bảo lãnh thực hiện (performance bond) của nhà thầu; bảo hiểm xây dựng/lắp đặt (CAR/EAR); phạt chậm tiến độ/vi phạm chất lượng (LDs).
Notes: Nguồn rủi ro / Risk sources: Khách hàng chậm thanh toán, không chia sẻ tiết kiệm theo hợp đồng; khó khăn tài chính của IE; tranh chấp về mức tiết kiệm → làm gián đoạn dòng tiền trả nợ. (Delayed or non-payment by client; weak creditworthiness of the IE; disputes over actual savings – disrupting debt service cash flow.)
Giảm thiểu / Mitigation: Thiết lập tài khoản phong tỏa/uỷ thác (escrow/lockbox); uỷ quyền khoản phải thu (assignment of receivables); giám sát tình hình tài chính và công nợ; điều khoản “take-or-pay” đảm bảo mức thanh toán tối thiểu. (Escrow/lockbox accounts; assignment of receivables; ongoing monitoring of financials and receivables; “take-or-pay” clauses ensuring minimum payment obligations.)
Bảo đảm / Safeguards: Quỹ dự phòng dịch vụ nợ (DSRA) tương đương 3–6 tháng; điều khoản chấm dứt sớm kèm phí (termination fee ladder); quyền step-in của PFI/ESCO trong trường hợp IE vi phạm. (DSRA covering 3–6 months of debt service; termination fee ladder; step-in rights for lenders/ESCO in case of client default.)

## Slide 19
Kiểm soát rủi ro về hiệu suất và M&V
  Nguồn rủi ro:
  Đường cơ sở ngắn (<12 tháng), thiếu dữ liệu mùa vụ; thay đổi giờ vận hành hoặc tải; thiết bị đo có sai số cao; các bên không thống nhất phương pháp đo lường – xác minh.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Xây dựng đường cơ sở tối thiểu 12 tháng và loại trừ số liệu bất thường; quy định điều chỉnh đường cơ sở khi thay đổi ca hoặc tải; lập kế hoạch M&V rõ ràng (phạm vi, thiết bị đo, mức sai số cho phép, quy trình xử lý tranh chấp).
  Phương án bảo đảm:
  Yêu cầu bảo hành hiệu suất từ nhà sản xuất thiết bị; áp dụng mức phạt theo bậc khi không đạt chỉ tiêu; quy định mức dịch vụ vận hành (thời gian đáp ứng, độ tin cậy, tỷ lệ sự cố và thời gian khắc phục).
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Notes: Nguồn rủi ro: Đường cơ sở ngắn (<12 tháng), thiếu dữ liệu mùa vụ; thay đổi giờ vận hành hoặc tải; thiết bị đo có sai số cao; các bên không thống nhất phương pháp đo lường – xác minh. Risk sources: Baseline shorter than 12 months, missing seasonal data; changes in operating hours/load; inaccurate measuring devices; disagreement on M&V approach.
Giảm thiểu: Xây dựng đường cơ sở tối thiểu 12 tháng và loại trừ số liệu bất thường; quy định điều chỉnh đường cơ sở khi thay đổi ca hoặc tải; lập kế hoạch M&V rõ ràng (phạm vi, thiết bị đo, mức sai số cho phép, quy trình xử lý tranh chấp). Mitigation: Use a baseline of at least 12 months excluding abnormal data; include baseline adjustment clauses when hours/load change; prepare a clear M&V plan (scope, devices, acceptable error margin, dispute-resolution process).
Bảo đảm: Yêu cầu bảo hành hiệu suất từ nhà sản xuất thiết bị; áp dụng mức phạt theo bậc khi không đạt chỉ tiêu; quy định mức dịch vụ vận hành (thời gian đáp ứng, độ tin cậy, tỷ lệ sự cố và thời gian khắc phục). Safeguards: Require OEM performance guarantees; apply LDs (liquidated damages) linked to performance levels; define operational SLAs (response time, reliability, MTBF/MTTR).

## Slide 20
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Kiểm soát rủi ro về vận hành và O&M
  Nguồn rủi ro:
  Thiếu bảo trì định kỳ; hỏng hóc thiết bị trọng yếu; suy giảm hiệu suất theo thời gian; thiếu phụ tùng; vận hành không đúng hướng dẫn.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Lập kế hoạch bảo trì định kỳ; áp dụng hệ thống quản lý bảo trì (CMMS); hợp đồng cung ứng phụ tùng dài hạn; đào tạo vận hành; giám sát dữ liệu thời gian thực.
  Phương án bảo đảm:
  Quy định mức dịch vụ vận hành (thời gian đáp ứng, độ sẵn sàng, MTBF/MTTR); bảo hành hiệu suất từ nhà sản xuất; bảo hiểm gián đoạn kinh doanh.
Notes: Rủi ro vận hành & O&M
Operational & O&M Risks
Nguồn rủi ro: Thiếu bảo trì định kỳ; hỏng hóc thiết bị trọng yếu; suy giảm hiệu suất theo thời gian; thiếu phụ tùng; vận hành không đúng hướng dẫn. Risk sources: Lack of preventive maintenance; failures of critical equipment; performance degradation; spare parts shortage; improper operations.
Giảm thiểu: Lập kế hoạch bảo trì định kỳ; áp dụng hệ thống quản lý bảo trì (CMMS); hợp đồng cung ứng phụ tùng dài hạn; đào tạo vận hành; giám sát dữ liệu thời gian thực. Mitigation: Preventive maintenance plan; CMMS; long-term spare parts agreements; operator training; real-time data monitoring.
Bảo đảm: Quy định mức dịch vụ vận hành (thời gian đáp ứng, độ sẵn sàng, MTBF/MTTR); bảo hành hiệu suất từ nhà sản xuất; bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Safeguards: Operational SLAs (response time, availability, MTBF/MTTR); OEM performance guarantees; Business Interruption insurance.

## Slide 21
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Kiểm soát rủi ro về pháp lý và hợp đồng
  Nguồn rủi ro:
  Hợp đồng thiếu điều khoản bảo vệ; khó cưỡng chế thực thi; thay đổi pháp luật; diễn giải điều khoản khác nhau; hồ sơ pháp lý dự án chưa đầy đủ.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Chuẩn hóa mẫu hợp đồng; rà soát pháp lý độc lập; đưa điều chỉnh đường cơ sở vào hợp đồng; quy trình giải quyết tranh chấp rõ ràng (mediation/adjudication).
  Phương án bảo đảm:
  Quyền can thiệp (step-in) của bên cho vay/đối tác; thang phí chấm dứt (termination fee ladder); phạt theo bậc (LDs); nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc; phân bổ rủi ro minh bạch.
Notes: Rủi ro pháp lý–hợp đồng
Legal & Contractual Risks
Nguồn rủi ro: Hợp đồng thiếu điều khoản bảo vệ; khó cưỡng chế thực thi; thay đổi pháp luật; diễn giải điều khoản khác nhau; hồ sơ pháp lý dự án chưa đầy đủ. Risk sources: Incomplete protections in contracts; weak enforceability; change in law; divergent interpretations; incomplete permits/licenses.
Giảm thiểu: Chuẩn hóa mẫu hợp đồng; rà soát pháp lý độc lập; đưa điều chỉnh đường cơ sở vào hợp đồng; quy trình giải quyết tranh chấp rõ ràng (mediation/adjudication). Mitigation: Standardized contract templates; independent legal review; include baseline adjustment clauses; clear dispute-resolution procedures.
Bảo đảm: Quyền can thiệp (step-in) của bên cho vay/đối tác; thang phí chấm dứt (termination fee ladder); phạt theo bậc (LDs); nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc; phân bổ rủi ro minh bạch. Safeguards: Step-in rights; termination fee ladder; LDs; mandatory insurance obligations; transparent risk allocation.

## Slide 22
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Kiểm soát rủi ro về môi trường, xã hội (E&S) và an toàn
  Nguồn rủi ro:
  Không tuân thủ quy định môi trường; tác động đến cộng đồng; an toàn lao động kém; sự cố môi trường; tiếng ồn/bụi/chất thải vượt chuẩn.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Đánh giá tác động E&S; kế hoạch quản lý môi trường & an toàn; đào tạo nhân sự; giám sát – báo cáo định kỳ; tham vấn cộng đồng.
  Phương án bảo đảm:
  Tuân thủ chuẩn E&S của nhà tài trợ/quốc tế; bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba; cơ chế tạm dừng vận hành khi vi phạm nghiêm trọng; kế hoạch ứng phó khẩn cấp.
Notes: Rủi ro môi trường, xã hội & an toàn (E&S)
Environmental, Social & Safety (E&S) Risks
Nguồn rủi ro: Không tuân thủ quy định môi trường; tác động đến cộng đồng; an toàn lao động kém; sự cố môi trường; tiếng ồn/bụi/chất thải vượt chuẩn. Risk sources: Non-compliance with environmental laws; community impacts; poor OHS practices; environmental incidents; excessive noise/dust/waste.
Giảm thiểu: Đánh giá tác động E&S; kế hoạch quản lý môi trường & an toàn; đào tạo nhân sự; giám sát – báo cáo định kỳ; tham vấn cộng đồng. Mitigation: E&S assessments; environmental & safety management plans; staff training; periodic monitoring and reporting; stakeholder engagement.
Bảo đảm: Tuân thủ chuẩn E&S của nhà tài trợ/quốc tế; bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba; cơ chế tạm dừng vận hành khi vi phạm nghiêm trọng; kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Safeguards: Compliance with lender/international E&S standards; third-party liability insurance; right to suspend operations upon material breaches; emergency response plans.

## Slide 23
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG EPC
Kiểm soát rủi ro về hành vi của khách hàng
  Nguồn rủi ro:
  Khách hàng thay đổi quy trình, giờ vận hành hoặc công suất; không tuân thủ hướng dẫn vận hành; thiếu hợp tác trong đo đếm/kiểm chứng; ưu tiên chi tiêu khác dẫn tới chậm trả.
  Biện pháp giảm thiểu:
  Ràng buộc trách nhiệm trong hợp đồng; quy trình báo cáo – duyệt thay đổi vận hành; đào tạo người vận hành; theo dõi dữ liệu liên tục và cảnh báo sớm.
  Phương án bảo đảm:
  Take-or-pay (nghĩa vụ trả tối thiểu); quyền tạm ngừng dịch vụ khi vi phạm; thưởng – phạt theo KPI vận hành; tài khoản phong tỏa/ủy thác (escrow/lockbox) đối với dòng tiền tiết kiệm.
Notes: Rủi ro hành vi khách hàng
Client Behavior Risks
Nguồn rủi ro: Khách hàng thay đổi quy trình, giờ vận hành hoặc công suất; không tuân thủ hướng dẫn vận hành; thiếu hợp tác trong đo đếm/kiểm chứng; ưu tiên chi tiêu khác dẫn tới chậm trả. Risk sources: Changes in process/hours/load; non-compliance with operating guidance; lack of cooperation in metering/verification; payment deprioritization.
Giảm thiểu: Ràng buộc trách nhiệm trong hợp đồng; quy trình báo cáo – duyệt thay đổi vận hành; đào tạo người vận hành; theo dõi dữ liệu liên tục và cảnh báo sớm. Mitigation: Contractual obligations; change-control procedures; operator training; continuous data monitoring and early-warning triggers.
Bảo đảm: Take-or-pay (nghĩa vụ trả tối thiểu); quyền tạm ngừng dịch vụ khi vi phạm; thưởng – phạt theo KPI vận hành; tài khoản phong tỏa/ủy thác (escrow/lockbox) đối với dòng tiền tiết kiệm. Safeguards: Take-or-pay clauses; right to suspend services upon breach; KPI-based bonus-malus; escrow/lockbox for savings cash flows.

## Slide 24
CHECKLIST ĐÁNH GIÁ RỦI RO
  Đường cơ sở ≥ 12 tháng, đã xử lý mùa vụ/bất thường?
  Kế hoạch M&V rõ: phạm vi, thiết bị đo, mức sai số cho phép, quy trình xử lý tranh chấp?
  Mô hình tài chính đã chạy độ nhạy (lãi suất, tỷ giá, giá năng lượng)? DSCR tối thiểu vẫn đạt sau độ nhạy?
  Kiểm soát dòng tiền: tài khoản phong tỏa/ủy thác (escrow/lockbox), ủy quyền khoản phải thu, DSRA (3–6 tháng dịch vụ nợ)?
  Điều khoản giá: chỉ số hóa (indexation) / chuyển biến động (pass-through) / giới hạn biên (collar/hedge)?
  Bảo đảm hiệu suất: bảo hành từ nhà sản xuất; phạt theo bậc nếu không đạt chỉ tiêu?
  Vận hành – bảo trì: lịch PM, SLA, phụ tùng trọng yếu và kế hoạch dự phòng?
  Hợp đồng: quyền can thiệp (step-in); thang phí chấm dứt; phân bổ rủi ro minh bạch?
  Bảo hiểm: xây dựng/lắp đặt (CAR/EAR), gián đoạn kinh doanh (BI), trách nhiệm bên thứ ba?
  Pháp lý & E&S: giấy phép, tuân thủ môi trường-xã hội, cơ chế báo cáo/giám sát đầy đủ?.
Notes: Gợi ý quyết định: ≥ 8/10 “Có” → tiếp tục thẩm định chi tiết. < 8/10 → yêu cầu chỉnh sửa/bổ sung trước khi đi tiếp.
“Go/No-Go” Checklist (English)
Baseline ≥ 12 months with seasonal/abnormal data treated?
M&V plan is clear (scope, meters, acceptable error, dispute-resolution)?
Financial model includes sensitivity (interest, FX, energy prices) and minimum DSCR holds under sensitivities?
Cash-flow controls in place: escrow/lockbox, assignment of receivables, DSRA (3–6 months of debt service)?
Price mechanics: indexation / pass-through / collar/hedging defined?
Performance protections: OEM performance guarantees; LDs linked to shortfalls?
Operations & maintenance: PM schedule, operational SLAs, critical spares and contingency plan?
Contract terms: step-in rights, termination fee ladder, transparent risk allocation?
Insurance: CAR/EAR, Business Interruption, third-party liability?
Legal & E&S: permits in place; environmental-social compliance and reporting/monitoring defined?
Decision guide: ≥ 8/10 “Yes” → proceed to detailed due diligence. < 8/10 → request revisions before moving forward.

## Slide 25
Thảo luận
(nghiên cứu điển hình)

## Slide 26
Xin cảm ơn!